## プロダクトバックログ
項番 | 機能 | 目的 | 詳細 | 優先順位
1 | タイトル画面の表示 | 異常の検出を最初に行いたい。 | ゲーム起動時にタイトルと「PUSH START」ボタンを表示する。この際にデータや通信状況に異常があった場合に通知する。 | S | チーム名 | 余り者チーム | ←変更してください
2 | 対戦部屋の作成 | 好きな相手と対戦を行ってもらいたい | ２人になった時点でそれ以上入れないようにする Startを押したらゲーム画面へ | A | 記入日 | 2018-06-25
3 | ゲーム画面の作成 | ゲームの基本部分のため最優先 | 背景、台、スマッシャ―ｘ2、パックｘ１、得点を表示する | S | 変更日 | -
4 | スマッシャ―が動く | ゲームの基本部分のため最優先 | 自分と相手それぞれリアルタイムにスマッシャ―が動くようにする。 操作はマウス | S | 作成者 | 林 瑞輝 | ←変更してください
5 | パックが動く | ゲームの基本部分のため最優先 | パックが壁に当たるまで直進するようにする。 当たったら反射する。 | S
6 | スマッシャ―とパックが当たる | ゲームの基本部分のため最優先 | スマッシャーとパックとの当たり判定処理 パックは当たったら反射する | S | 備考 | 「優先順位」はSが一番高く、Cが最も低い。 S：これがなければゲームが成立しない A：重要度が非常に高い機能 B：重要度が中程度の機能 C：なくても良いがあった方が良い
7 | ゴールが機能する | 勝敗をつかせるために必要 | ゴール部分に当たったら得点が加算されるように 10点先取で終了 点数の表示 | S
8 | アイテムが機能する | ゲームの差別化のために必要 | スマッシャーの拡大、パックの増加、パックの速度上昇それぞれの効果を持つアイテムの生成 パックのように反射するような動きをする | B
9 | リザルト画面の表示 | ゲームの終了に必要 | １０点とった瞬間にリザルト画面に遷移 勝ったか負けたかを表示 タイトルに遷移するように | A
10 | サウンドの実装 | 完成度強化 | SE： パックが当たった時、アイテム取ったとき、ゴールしたとき、勝敗が決まった時 BGM： タイトル、ゲーム画面、リザルト | C
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## スプリントバックログ
項番 | 機能 | タスク番号 | タスク内容 | 担当者 | 期限日
1 | タイトル画面の表示 | 1 | タイトル画面の作成
|  | 2 | タイトルの表示
|  | 3 | PushStartの表示
|  | 4 | PushStartクリック後対戦部屋に移行
|  | 5 | BGMの再生
2 | 対戦部屋の作成 | 1 | 対戦部屋画面の作成
|  | 2 | 自身の接続処理
|  | 3 | 相手との接続処理
|  | 4 | 満員時(2人揃った状態で接続される)の エラー処理
|  | 5 | ２人揃ったらゲーム画面に移行
|  | 6 | BGMの再生
3 | ゲーム画面の作成 | 1 | 自分側のスマッシャ―の画像
|  | 2 | 相手側のスマッシャーの画像
|  | 3 | スマッシャ―の画像
|  | 4 | パックの画像
|  | 5 | 得点の画像
|  | 6 | 台の画像
|  | 7 | 背景の画像
4 | スマッシャ―が動く | 1 | 自分側のスマッシャ―の移動処理
|  | 2 | スマッシャーの同期処理
|  | 3 | スマッシャ―の当たり判定処理
5 | パックが動く | 1 | パックの移動処理
|  | 2 | パックの当たり判定処理
|  | 3 | パックの同期処理
6 | スマッシャ―とパックが当たる | 1 | スマッシャーとパックがあたった時の処理
7 | ゴールが機能する | 1 | ゴール範囲の作成
|  | 2 | ゴールの当たり判定処理
|  | 3 | パックとゴールが当たった時の処理
|  | 4 | 得点の加算処理
|  | 5 | 勝敗の確定処理
|  | 6 | リザルトへの遷移処理
|  | 7 | 得点の同期処理
8 | アイテムが機能する | 1 | ランダムな時間でのアイテム生成処理
|  | 2 | アイテムの当たり判定処理
|  | 3 | アイテムの移動処理
|  | 4 | スマッシャ―の拡大効果適応処理
|  | 5 | パックの増加効果適応処理
|  | 6 | パックの速度増加効果適応処理
|  | 7 | アイテムの同期処理
9 | リザルト画面の表示 | 1 | 勝敗の表示処理
|  | 2 | タイトルへの遷移処理
10 | サウンドの実装 | 1 | タイトルBGMの実装
|  | 2 | 対戦部屋BGMの実装
|  | 3 | ゲーム画面BGMの実装
|  | 4 | リザルトBGMの実装
|  | 5 | パック反射時のSEの実装
|  | 6 | ゴール時SEの実装
|  | 7 | 勝敗確定時SEの実装